Biểu chi tiết nội dung, tiến độ nhiệm vụ tổng rà soát

I. Cấp tỉnh

| STT | Nội dung công việc | Sản phẩm | Thời hạn gửi Sở Tư pháp | Thời hạn hoàn thành cấp tỉnh | Thời hạn gửi Trung ương | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thực hiện rà soát và báo cáo tình hình triển khai, kết quả sơ bộ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lập danh mục, rà soát các văn bản QPPL thuộc phạm vi; xây dựng Báo cáo tình hình triển khai, sơ bộ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực và địa phương | Báo cáo | Trước 31/5/2026 |  |  | Các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh | Sở Tư pháp |  |
| 2 | Báo cáo tình hình triển khai, sơ bộ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh | Báo cáo |  | Trước 30/6/2026 | Gửi Bộ Tư pháp trước 10/7/2026 | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; UBND cấp xã |  |
| II | Tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh kết quả rà soát, tổ chức trao đổi, lấy ý kiến đối với kết quả rà soát |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh kết quả rà soát; tổ chức trao đổi, lấy ý kiến đối với kết quả rà soát | Hội nghị | Trước 15/7/2026 |  |  | Các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh | Sở Tư pháp; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan |  |
| 4 | Xây dựng Báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý gửi Sở Tư pháp | Báo cáo | Trước 31/7/2026 |  |  | Các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh | Sở Tư pháp |  |
| 4 | Tổ chức Hội nghị, cuộc họp để cho ý kiến đối với kết quả tổng rà soát VBQPPL và đề xuất xử lý | Hội nghị |  | Trước 20/8/2026 |  | Tổ công tác tổng rà soát của tỉnh | Các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; UBND cấp xã |  |
| 5 | Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đối với kết quả tổng rà soát | Hội nghị, hội thảo hoặc hình thức phù hợp khác |  | Trước 05/9/2026 |  | Sở Tư pháp | Các cơ quan, thuộc UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, UBND cấp xã và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan |  |
| III | Hoàn chỉnh và xây dựng Báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tổ chức đánh giá và xây dựng Báo cáo chính thức tình hình triển khai, kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. | Dự thảo Báo cáo chính thức; hồ sơ, tài liệu rà soát | Trước 25/9/2026 |  |  | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; UBND cấp xã |  |
| 7 | Tổ chức lấy ý kiến kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL trên địa bàn tỉnh | Hội nghị, hội thảo; ý kiến góp ý bằng văn bản |  | Trước 15/10/2026 |  | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; UBND cấp xã |  |
| 8 | Hoàn thiện Báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL trên địa bàn tỉnh | Báo cáo hoàn chỉnh |  | Trước 31/10/2026 | Gửi Bộ Tư pháp trước 10/11/2026 | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; UBND cấp xã |  |
| 9 | Công bố kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL trên địa bàn tỉnh | Báo cáo, tài liệu công bố kết quả |  | Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp |  | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Tư pháp |  |

II. Cấp xã

| STT | Nội dung công việc | Sản phẩm | Thời hạn gửi Sở Tư pháp | Thời hạn hoàn thành cấp tỉnh | Thời hạn gửi Trung ương | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thực hiện rà soát và báo cáo tình hình triển khai, kết quả sơ bộ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lập danh mục, rà soát các văn bản QPPL thuộc phạm vi; xây dựng Báo cáo tình hình triển khai, sơ bộ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực và địa phương | Báo cáo | Trước 31/5/2026 |  |  | UBND cấp xã | Sở Tư pháp |  |
| 2 | Xây dựng Báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý gửi Sở Tư pháp | Báo cáo | Trước 31/7/2026 |  |  | UBND cấp xã | Sở Tư pháp |  |